## 1 harmonogram
Harmonogram wsparcia w ramach projektu
| Nr projektu: | FEWP.06.17-IZ.00-0007/24
| Tytuł projektu: | „Wzmocnienie potencjału organizacji rzemiosła – sieci partnerów społecznych”
| Zadania |  | Okres rozliczeniowy
|  |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01
| 1 - Doradztwo strategiczne WIR |  | Miejsce | Leszno- Hotel Akwawit ul. Świętego Józefa 5 64-100 Leszno, Polska | Miejsce | brak spotkań
|  |  | Rodzaj zajęć | Spotkanie dotyczące budowania strategii WIR | Rodzaj zajęć
|  |  | Prowadzący | Agnieszka Śliwka-Stachowiak | Prowadzący
|  |  | Liczba osób | min. 15 osób na spotkaniu | Liczba osób
|  |  | Data | 2025-06-04 | Data
|  |  | Godzina rozpoczęcia | 9:00 | Godzina rozpoczęcia
|  |  | Godzina zakończenia | 15:30 | Godzina zakończenia
| 3 - Informatyczny system komunikacji |  | Miejsce | online spotkanie podsumowujące I etap wdrożenia | Miejsce |  | Miejsce
|  |  | Rodzaj zajęć |  | Rodzaj zajęć |  | Rodzaj zajęć
|  |  | Prowadzący | A. Szymczyk | Prowadzący |  | Prowadzący
|  |  | Liczba osób | minimum 40 | Liczba osób |  | Liczba osób
|  |  | Data |  | Data | brak spotkań | Data | brak spotkań
17.06.2025 r.
|  |  | Godzina rozpoczęcia | godz. 10:00 | Godzina rozpoczęcia |  | Godzina rozpoczęcia
|  |  | Godzina zakończenia | godz. 11:00 | Godzina zakończenia |  | Godzina zakończenia
| 4 - Szkolenie dla kadr rzemiosła- pracowników - WIR i Cechów |  | Miejsce | Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne)
|  |  | Rodzaj zajęć | "Dialog społeczny - wzmocnienie potencjału rzemiosła w dialogu społecznym"
|  |  | Data | 9 i 10.06.2025 r.
|  |  | Godzina rozpoczęcia | godz. 10:00 i 9:00
|  |  | Godzina zakończenia | godz. 16:00 i 15:00
|  |  | Prowadzący | Ewa Bubacz, Paweł Łopatka
| 5 - Szkolenie dla kadr rzemiosła- pracowników WIR i cechów |  | Miejsce | Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne)
|  |  | Rodzaj zajęć | "Dialog społeczny - wzmocnienie potencjału rzemiosła w dialogu społecznym"
|  |  | Data | 9 i 10.06.20225 r.
|  |  | Godzina rozpoczęcia | godz. 10:00 i 9:00
|  |  | Godzina zakończenia | godz. 16:00 i 15:00
|  |  | Prowadzący | Piotr Jaszczak, Łukasz Dudziński
| 6 - Szkolenie dla kadr rzemiosła- Rady WIR, Dyr. WIR, Starszych i Podstarszych |  | Miejsce | Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne)
|  |  | Rodzaj zajęć | "Dialog społeczny - wzmocnienie potencjału rzemiosła w dialogu społecznym"
|  |  | Data | 9 i 10.06.2025 r.
|  |  | Godzina rozpoczęcia | 10:00 i 9:00
|  |  | Godzina zakończenia | 16:00 i 15:00
|  |  | Prowadzący | Beata Zięba
| 7 - Szkolenie dla kadr rzemiosła-Rady WIR, Dyr. WIR Starszych i Podstarczych Cechów |  | Miejsce | Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne)
|  |  | Rodzaj zajęć | "Dialog społeczny - wzmocnienie potencjału rzemiosła w dialogu społecznym"
|  |  | Data | 9 i 10.06.25 r.
|  |  | Godzina rozpoczęcia | 10:00 i 9:00
|  |  | Godzina zakończenia | 16:00 i 15:00
|  |  | Prowadzący | Aleksandra Borowska
| 15 - Zakup sprzętu |  | Miejsce
|  |  | Rodzaj zajęć | zrealizowane, w trakcie rozliczenia
Prowadzący
| 16 - Koordynator ds. dialogu społecznego |  | Miejsce | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2 | Miejsce | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2 | Miejsce | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2
|  |  | Rodzaj zajęć | 1/4 etatu, praca od 7-15:00 | Rodzaj zajęć | 1/4 etatu, praca od 7-15:00 | Rodzaj zajęć | 1/4 etatu, praca od 7-15:00
|  |  | Magdalena Białas | Magdalena Białas | Magdalena Białas | Magdalena Białas | Magdalena Białas | Magdalena Białas
| 17 - Koordynator ds. wdrożenia systemu inf. |  | Miejsce | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2 | Miejsce | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2 | Miejsce | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2
|  |  | Rodzaj zajęć | 1/3 etatu, praca od 7-15:00 | Rodzaj zajęć | 1/3 etatu, praca od 7-15:00 | Rodzaj zajęć | 1/3 etatu, praca od 7-15:00
|  |  | Prowadzący | Małgorzata Maciejewska | Prowadzący | Małgorzata Maciejewska | Prowadzący | Małgorzata Maciejewska